## 需求池管理
需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 实现成本 | 涉及应用 | 进展状态 | 升级内容 | 原型链接 | 原型文件 | 版本-待定 | 升级后三端功能点清单 | 需求方 | 提出时间 | 目标交付日期 | 备注
APP端开放首页开单收银入口 | 目前菜单入口隐藏了，等第一期收银优化上线后，一同开放。 | P1 |  | APP | 验收完成 |  |  | image.png,IMG_4241.PNG,IMG_4242.PNG |  |  | 客户 | 2026-04-01 | 2026-04-15
（630）商品卡项中的购买权益，目前仅支持添加服务，需支持添加居家产品 -宋冰 | 目前卡项购买权益只能选择疗程服务，不能选择居家产品。导致居家产品，不能参与到耗卡金额的分摊。（如果每次有产品的卡都开单时单独添加，这个开单收银的工作量大到难以想象，另外对于门店人员系统的操作能力，也是极大的考验。） | P0 |  | Pad, PC, APP | PRD完成 | 问题：下架/库存影响 ：配置进权益的居家产品后续下架/无库存，下单流程中的确认商品页如何处理（置灰不可选/提示替换/允许继续消耗但不出库）。 业务确认： 1. 下架 - 对员工进行提示 2. 无库存 - 实际存在预售情况，可以超售 次卡中的居家产品消耗，在Pad端走划次卡流程，在选择次卡商品页面，增加居家产品的展示。 | https://mastergo.com/goto/ScfhL04X?page_id=21:4470&file=189924171710245 |  |  | 定制权益 ¦ 次卡权益设置升级,下单 ¦ 划次数卡依有限卡/通卡设置，次卡中的居家产品遵循护理服务的耗卡金额逻辑 | 客户 | 2026-04-01 |  | （员工薪酬， -- 允许修改卡项消耗金额？-- 前期先不考虑）
（待MM提供新指标的定义）今日台账的数据统计不灵活、可查看的统计维度太少，缺少按日、月、自定义时间看人、项目等数据。优化数据报表模块，增加报表的统计维度、增加筛选维度。 |  | P1 |  | Pad, PC | 未启动 | 要在详细问问想看什么维度的统计？ APP端还要看台账吗，订单相关的模块吗？ | #UI-LEDGER-01/S1 优化 UI 页面库（PC / Pad） |  |  | 查看今日台账概览、员工维度、客户维度汇总数据 | 客户 | 2026-04-01
开定制权益卡不方便，不能灵活调整名称、金额、折扣等字段 |  | P3 |  | Pad, PC, APP | 设计完成 | 1. 在定制卡旁，增加编辑入口，点击进入权益配置页进行修改 2. 保存权益后，返回到确认商品页，根据定制卡金额刷新订单信息和抵扣金额 |  | image.png |  | 定制权益 ¦ 修改定制卡信息 | 客户 | 2026-04-01
（待MM确认线上支付限制不允许欠款的背景）机器人项目和非机器人项目现在不支持合并下单，希望可以支持 |  | P3 |  | Pad, PC | 设计完成 | 1. 支付页支持支付方式多选，最多选择2个支付方式。 2. 存在机器人项目时，默认勾选“线上支付”，且不支持支付方式多选，且不允许取消勾选“线上支付”，且线上支付不允许修改实付金额。 3. 选择2种支付方式的金额分配，修改其一自动更新另一个支付方式的支付金额。 4. 订单详情页展示合并支付方式的支付明细（见原型链接） | https://mastergo.com/goto/SceF59yY?page_id=21:12844&file=189924171710245 | pad&pc_payment_debt&robot.html,app_payment_robot.html |  | 选择商品 ¦ 同时选择机器人与非机器人项目,支付 ¦ 支付页显示合并支付、分次支付入口,订单详情 ¦ 订单详情页显示订单支付状态和分次支付明细及补充支付按钮,消息通知 ¦ 未完成支付的订单超3天通知店总/店长/制单人 | 客户 | 2026-04-01
需求名称: UX问题：在下单页面搜索商品时，增加一个重置搜索条件的按钮，方便快速搜索; 优先级: P3; 涉及应用: APP, Pad, PC; 进展状态: 设计完成 |  | Celine | 2026-04-01
权益置换 | 护理、卡项都可以置换成其他商品 | P1 |  | Pad, PC | 设计完成 | 指的是次卡里的内容置换为其他权益，当置换后的商品与原次卡中的商品金额不一致，提供补差价，或者员工改价功能。置换的权益，可以在疗程护理和居家产品之间相互置换。 |  |  |  |  | 客户 | 2026-04-01
（待补充PRD逻辑）多张金额卡组合支付 | 同一个商品可以使用多张金额卡。商品选择抵扣卡目前仅支持选择一张卡，需要能在金额卡余额不足时，选择第二张或多张金额卡进行组合抵扣. 由操作人员手动选择要使用的金额卡，或金额卡中的赠金。 | P1 |  | APP, Pad, PC | 设计完成 | 1. 多卡抵扣情况下，选择退卡的情况，支持选退到哪张卡（客户名下的所有金额卡，非商品抵扣时使用的卡）和选退回钱包。 2. 单卡抵扣的商品，与现状保持一致。 | https://mastergo.com/goto/ScfbECM2?page_id=21:06111&file=189924171710245 |  |  | 划金额卡 ¦ 选择多张金额卡抵扣,退款 ¦ 多张金额卡抵扣的商品退款后还原各卡的余额 | 客户 | 2026-04-01
金额卡设置折扣后，赠金和本金折扣分开 | 金额卡设置折扣后，目前会对所有金额（包括赠金）生效，希望改成，赠金和本金折扣分开。（或 指定赠金可使用的商品） | P1 |  | Pad, PC, APP | 设计完成 | 不是很好实现，特别是卡耗方式可以选择多种方式，分开折扣的话，对于确认商品页显示该卡的折扣有一定难度。 在开单收银时选择使用赠、本，移除卡片设置消耗比例。 |  |  |  |  | 客户 | 2026-04-01
顾客签字需要能合并订单一起签字 | （可能是由于PAD端是多次下单流程，所以需要。） | P3 |  | Pad, PC | 设计完成 |  | https://mastergo.com/goto/Scfa5Pyz?page_id=21:11331&file=189924171710245 |  |  | 客户详情交易列表 ¦ 合并订单签字 | 客户 | 2026-04-01
卡续充时，支持赠送商品/赠金 | 顾客在续充时，门店也是有赠送的。门店希望真实记录在续充时产生的赠送，而不是再另外开单赠送，增加操作动线，另外后续也不知道是随卡赠送。 | P3 |  | Pad, PC | 设计完成 | 续充时，可以选择任意家居产品、疗程护理、卡项进行赠送。 赠送的记录和续充的记录要关联。 | https://mastergo.com/goto/Scf3MfUf?page_id=1:1856&file=189924171710245 | image.png |  | 卡续充 ¦ 金额卡续充页增加赠金和赠送权益模块,卡续充 ¦ 金额卡续充选择赠送权益,订单列表 ¦ 展示卡续充赠送权益及赠金金额计算,订单详情 ¦ 展示卡续充赠送权益及赠金金额计算 | 客户 | 2026-04-01
卡耗金额，订单页面展示优化 | 金额卡消耗金额，订单页面展示不明确，门店误认为未扣卡成功 | P0 |  | Pad, PC | PRD完成 | 在支付页抵扣金额下方，增加每张金额卡/次卡消耗的抵扣明细。——Pad, PC, App |  | payment_release1.html,image.png |  | 支付 ¦ 支付页显示抵扣明细,订单详情 ¦ 订单详情页显示抵扣明细 | 客户 | 2026-04-01
需求名称: 美团/抖音，新店/新加入总部统一运营门店，及时授权同步店务通，开通券码核销功能。; 需求描述: 现在美团/抖音，新店/新加入总部统一运营门店，都会存在绑定滞后的情况。每次新门店核销报错，然后找到客户经理，客户经理再来反馈，oto手动处理。这就造成了工作上无意义沟通，且对系统产生负面影响。很容易造成资损，一旦门店未及时核销，顾客离店后可随时退款，而且平台是秒退。如果产生类似损失，该如何处理？并且现在考核项，已明确要求使用店务通核销。; 优先级: P1; 进展状态: 转交鑫; 升级内容: 转由鑫跟进 |  | 客户 | 2026-04-01
卡续充/开金额卡时，关联欠款抵扣。 | 当前门店开金额卡时，不会提示仍有欠款。需要先去还欠款，然后再来开金额卡。这样需要操作两个不关联的动作，门店希望可以关联欠款，在还欠款时，同时续充/开金额卡。 | P3 |  | Pad, PC | 设计完成 | 1. 卡升级、卡续充的支付页面，显示欠款信息以及本次要归还的欠款。 2. 在支付页，显示欠款信息以及本次要归还的欠款。 Pad, PC 见附件原型“pad&pc_payment_debt&robot.html” App 见附件原型 “app_payment_debt.html” 3. 在订单列表和订单详情页展示 本次还款金额，见“原型链接” - 归还欠款的金额计入订单的实付金额 - 若本单实付金额又产生了新的欠款，则与本次归还的欠款进行相抵，得到最终本次是欠款还是还款。-- 待确认 - 此时选择线上支付方式，支付的金额含欠款，对门店业绩有什么影响吗？ | https://mastergo.com/goto/ScdcT6Rj?page_id=21:11558&file=189924171710245 | app_payment_debt.html,pad&pc_payment_debt&robot.html |  | 支付 ¦ 支付页显示欠款信息、还欠款入口,欠款 ¦ 还欠款功能 | 客户 | 2026-04-01
（630）PAD端：买一赠一，购买与赠送可以一起录 | 当前如果买一赠一，只能修改价格，或是分开录 | P0 |  | Pad | PRD完成 | 改造方式是修改PAD端选购商品页面的交互，允许一件商品添加多次，进而解决这个问题。 1. 每件商品点击一次，页面底部增加一个已选小卡。 2. 商品卡片上显示添加的次数。 | https://mastergo.com/goto/ScfcICvT?page_id=21:05666&file=189924171710245 | image.png |  | 选择商品 ¦ 1件商品支持添加多次 | 客户 | 2026-04-01
需求名称: 权益置换 （同一个需求）服务项目需要可更换; 需求描述: 涉及到耗卡，增加消耗，提升客单价; 优先级: P1; 进展状态: 重复的需求 |  | 客户 | 2026-04-01
需求名称: PAD端支持定制不限次卡; 优先级: P1; 涉及应用: Pad; 进展状态: 重复的需求 |  | 客户 | 2026-04-01
支付方式支持自定义添加/修改/删除 | 如增加“扫码”，门店不需要去问顾客从哪里付的 | P3 |  | PC | 设计完成 |  |  | pcstore_paymentt_mgmt.html |  | 支付页 ¦ 根据门店支付方式配置读取启用的支付方式,设置 ¦ 系统设置 ¦ 增加支付方式设置 | 客户 | 2026-04-01
需求名称: 客户签字后，不展示订单详情; 需求描述: 页面上有消耗金额等敏感信息; 进展状态: 验收完成 |  | 客户 | 2026-04-01
（531）PAD端：开单收银完成后，返回到开单收银首页。 | 新版pad端，当前开完单后，需要左上角，一步一步返回到上一页。导致门店操作至少点击4次，才能返回到开单首页，重新选择客户再开单。（右上方小房子🏠图标，门店很难知道这是返回首页，且还要再点击开单收银） | P0 |  | Pad | PRD完成 | Pad端：订单签字后，订单详情底部增加【返回首页】，直接跳转回到开单收银首页 |  | image.png |  |  | 客户 | 2026-04-01
开卡时，自动出库套组产品 | 总部很多推荐的十次卡，售卖后需要用一套产品来做服务。目前卡项未联动库存，门店需要手动出库套组，而且库存变化和销售记录关联不上。 | P1 |  | Pad, APP, PC | 重复的需求 |  | 和【商品卡项中的购买权益，目前仅支持添加服务，需支持添加居家产品】是一样的需求 |  |  |  |  | 2026-04-01
（630）PAD新增定制权益开单 -宋冰 - 待设计出UI | 门店有售卖定制的不限次卡情形 | P0 |  | Pad | PRD完成 | 1. 开单收银首页，首页，增加【定制权益】入口，放在购买与赠送后。 2. 客户详情页，增加【定制权益】入口，放在购买与赠送后。 3. PAD端 定制权益 流程，与购买与赠送步骤一致，分两步完成 a. 第1步，权益配置 b. 第2步，确认商品 需要设计师设计完整的设计稿 | 待UI出完整的页面设计稿 入口说明：https://mastergo.com/goto/Scfflptf?page_id=21:07789&file=189924171710245 | image.png |  | 定制权益 ¦ 金额卡权益设置,定制权益 ¦ 开卡入口 | 客户 | 2026-04-01
（与OTO相关）美团/点评/抖音券码核销后，自动生成订单（430跟随o2o已上，512还会有会） | 当前公域平台券码，核销后只记录，不会产生订单、数据，需要门店再手动开单收银。 | P0 |  | APP, Pad, PC | 转交鑫 | 见原型设计链接 | https://mastergo.com/goto/ScfkJMWZ?page_id=M&file=189924171710245 |  |  | 核销 ¦ 核销功能,订单列表 ¦ 展示核销订单,订单详情 ¦ 展示核销订单详情 | 客户 | 2026-04-01
手机端金额卡开单消耗时，体现卡项扣减后的余额 | 当前手机端消耗金额卡，选择“耗卡”到订单提交结束都不显示金额卡余额。 | P0 |  | APP | PRD完成 | 1. APP端在“确认商品弹窗” 增加金额卡余额、折扣展示。 2. APP端在“确认订单” 费用明细弹窗增加金额卡余额、折扣展示。 | https://mastergo.com/goto/ScfjFNd3?page_id=21:2681&file=189924171710245 | image.png,image.png |  | 划金额卡 ¦ 确认商品页显示金额卡余额 | 客户 | 2026-04-01
需求名称: 店务通-APP端-开单收银-客户签字:扩大用户签字页面，便于顾客签字; 优先级: P1; 涉及应用: APP; 进展状态: 验收完成 |  |  | 2026-04-01
APP首页入口名称调整为开单收银；同时预约单展示收银入口。 | 1. APP核销保留，设备灵活； 2. APP机器人下单 -- 按之前的诉求，是要保留； 3. 收银-其他（开卡、耗卡、购买非机器人项目的商品），不再出现APP。 -- 宋冰确认。 | P0 |  | APP | 验收完成 | 原入口从机器人下单，改为开单收银。 APP保留开单收银： 部分门店美容师管理自己所有的工作内容， 现状：卡升级、卡续充不在APP，先保持现状。 |  |  | 0430 | 选择商品 ¦ 开单收银仅保留AI机器人项目 |  | 2026-04-06
Pad端提示存在挂单 | Pad端开单前提示存在挂单；目前有该逻辑； | P3 |  | Pad | 设计完成 | 1. 取单页面，日期筛选条件默认当天改为“默认最近7天”；（PC、APP、Pad） 2. 美容师离职，相关的挂单、预约单分配记录自动移除该美容师；-- 0531已放进去。 3. 在Pad端，当点击顶部四个开单流程入口时，提示员工当前客人存在挂单：“该客户还有未完成的挂单，是否继续开单？” 【忽略，重新开单】、【继续开单】 |  | image.png,image.png |  | 挂单 ¦ 挂单后再开单提示挂单记录 | Celine | 2026-04-07
需求名称: 金额卡设置折扣后，赠金和本金折扣分开子需求：赠金不计入业绩， 在台账显示消耗金额时区分本金消耗和赠金消耗；本金/赠金区分使用；; 优先级: P1; 进展状态: 设计完成 |  |  | 2026-04-15
需求名称: （531）【mm已确认】卡项权益中的护理服务/居家产品/卡项，当是赠送权益时，消耗后退款退次数退原卡; 优先级: P0; 涉及应用: APP, Pad, PC; 进展状态: PRD完成; 升级内容: 现状不合理：卡项权益中的护理服务，当是赠送权益时，消耗后退款退次数，次数未归还；而当是购卡权益时，消耗后退款退次数，次数会归还。 修改方案：当修改为赠品时次数归还的逻辑。-- 再与嫚嫚二次确认 |  |  | 2026-04-16
需求名称: APP首页，机器人下单 改为 “开单收银”; 优先级: P0; 涉及应用: APP; 进展状态: 验收完成; 版本-待定: 0430 |  |  | 2026-04-16
（531）钱包充值/欠款还款时（需检查下开单收银中其他流程），增加日期和备注 |  | P0 |  | APP, Pad, PC | PRD完成 | 1. 在客户详情页-我的钱包-显示欠款明细表单（见原型文件pcstore_customer_detail.html） 2. PC/Pad 在还款页面，增加支付方式、美容师、备注字段（见原型文件pcstore_customer_pay_debt.html） 3. App 在还款页面，增加支付方式、美容师、备注字段（见原型文件app_customer_pay_debt.html） 4. 在PC端/Pad端客户详情页-我的钱包-充值-增加日期字段，退款-增加日期、美容师字段 其他开单收银场景，均已具备日期、备注、美容师字段，场景包括： 1. 开单收银 2. 卡升级 3. 卡续充 |  | app_customer_pay_debt.html,pcstore_customer_pay_debt.html,pcstore_customer_detail.html |  |  |  | 2026-04-17
需求名称: 【mm】PC和PAD保持一致，购买单次护理时可以选择当次消耗数量; 优先级: P0; 涉及应用: PC; 进展状态: PRD完成 |  |  | 2026-04-28
需求名称: 【mm】PC开单收银打单，买居家产品，要显示产品编码（只有直营店展示）; 需求描述: Pad端已经有展示，APP和PC都要增加该展示。; 优先级: P3; 涉及应用: APP, PC; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-04-28
需求名称: 【mm】预约误触点了已到店后，需要增加撤回的操作; 优先级: P3; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-04-30
进展状态: 验收完成 |  |  | 2026-05-05
需求名称: 三端功能一致：核销购买平台保持一致（手机端支持核销 云店疗程/礼品卡/云店自提订单，PC/PAD已经有了）; 优先级: P0; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-08
需求名称: 【mm】开单收银 产生订单后，在订单详情 撤销订单功能希望加入功能权限，应该不能给美容师跟收银员。（此功能权限在直营店已有 非直营店无此权限配置）; 优先级: P1; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-08
需求名称: 【mm】订单完成后，支持修改下单日期和备注。按钮受权限管控; 优先级: P1; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-08
需求名称: 【mm】导入的卡项为什么不支持退卡？; 优先级: P1; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-08
需求名称: 【mm宋冰】客户详情-客户权益-卡详情，展示顺序调整为 购买权益-赠送权益-卡耗明细; 优先级: P3; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-08
需求名称: 超级管理员，登陆门店账号，可以操作门店下单，修改信息等; 优先级: P1; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-08
需求名称: 客户权益里的卡项增加备注，并展示在权益列表页（现在只能在建卡的时候添加备注，点进详情才能看到备注）; 优先级: P3; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-15
需求名称: 开单收银 产生订单后，在订单详情 撤销订单功能希望加入功能权限，应该不能给美容师跟收银员。（此功能权限在直营店已有 非直营店无此权限配置）; 优先级: P3; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-15
需求名称: 通卡不能搜索指定，一个一个找，很麻烦（门店有导入的不限疗程卡）; 优先级: P3; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-15
需求名称: 三端功能一致：物品寄存。 1. 手机端支持一次寄存多个物品，PAD一次只能一个物品，PC端不支持寄存物品 2. 手机端寄存时，无寄存日期选项，且签名必填。（希望可以补录签名，参考PAD） 寄存数量=0，不展示/增加筛选条件 - 宋冰; 优先级: P0; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-27
需求名称: 手机端登录默认头像是男性（美容师是女性，感受不友好） 会员标签允许为空（目前不支持取消标签）; 优先级: P0; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-27
需求名称: 手机端登录默认头像是男性（美容师是女性，感受不友好）; 优先级: P0; 进展状态: 未启动 |  |  | 2026-05-27
需求名称: 会员标签允许为空（目前不支持取消标签）; 优先级: P0; 进展状态: PRD完成 |  |  | 2026-05-27